KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Tájékoztató a szerződés módosításáról

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma ________________ KÉ nyilvántartási szám ___________________________

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

| Hivatalos név: Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ |
| --- |
| Postai cím: Petőfi Sándor út 13-15. |
| Város/Község: Mezőberény | Postai irányítószám: 5650 | Ország:HU |
| Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Szilágyi Tibor igazgató | Telefon:66/515-578 |
| E-mail: psg@mezobereny.hu | Fax:66/515-580 |

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

| Hivatalos név: ZENIT TOURS Bt. |
| --- |
| Postai cím: Andrássy u. 4. |
| Város/Község: Békéscsaba | Postai irányítószám:5600 | Ország:HU |

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Regionális/helyi szintű X

I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

X Oktatás

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

| II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Vállalkozási szerződés az Arany János Tehetséggondozó Programmal kapcsolatos belföldi és külföldi tanulmányi utakra |
| --- |
| II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) |
| c) Szolgáltatás X |
| Szolgáltatási kategória 20. (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) |
| A teljesítés helye Ajánlatkérő székhelye NUTS-kód HU332 |
| II.1.3) A szerződéskötés időpontja Dátum: 2010/03/31 (év/hó/nap) |
| II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége Az Arany János Tehetséggondozó Programmal kapcsolatos belföldi tanulmányi utak. Utazási szolgáltatások: 390 főre szállás 15 éjszakára reggeli-ebéd-vacsora étkezéssel, nappali ellátmánnyal, belépőkkel és személyszállítással. Részletesen a dokumentációban. |
| II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) |
|  | Fő szójegyzék |
| Fő tárgy | 63.51.00.00-7 |

II.2) A közbeszerzés értéke

| Az ellenszolgáltatás összege (A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve) | ÁFA nélkül |
| --- | --- |
| Érték (arab számmal) 26.982.170 Pénznem HUF | X |

II.3) A szerződés időtartama

VAGY: a teljesítés határideje a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2010/09/19 (év/hó/nap) A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem X

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

| III.1.1) Az eljárás fajtája |
| --- |
| III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás) |
| Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli | X |

III.2) Bírálati szempontok

| III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) |
| --- |
| Az összességében legelőnyösebb ajánlat X a következő részszempontok alapján |
| Részszempont 1. Ajánlati ár 2. Késedelmi kötbér mértéke 3. Meghiúsulási kötbér mértéke 4. Hibás teljesítési (Minőségi) kötbér | Súlyszám 60 10 15 15 |

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/02/05 (év/hó/nap A hirdetmény száma a KÉ-ben: 1816/2010 (KÉ-szám/évszám)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/04/21 (év/hó/nap) A hirdetmény száma a KÉ-ben: 9795/2010 (KÉ-szám/évszám)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1) A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? nem X

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): 9. pont eredeti szöveg: A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítésének időtartama 2010.04.23. napjától 2010.09.19. napjáig tart. 9. pont módosítva: A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésének időtartama 2010.04.23. napjától 2010.10.03. napjáig tart.

IV.1.3) A módosítás indoka: A szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében, amely a tanulók tömeges megbetegedése (objektív ok) volt – beállott körülmény miatt a szerződés a felek lényeges érdekét sérti.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja Dátum: 2010/09/10 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: Egyetért a tájékoztatóban foglaltakkal.

V.3) E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/09/16 (év/hó/nap)